2023 글로벌 바이오 인력양성허브 교육사업

백신·바이오의약품 개발 및 생산 입문(기본)과정 오프라인 교육 운영 용역 요청서

- 용역 개요(안)

- 사업명: 2023 Global Training Hub for Biomanufacturing (GTH-B)

- 글로벌 바이오 인력양성허브 교육사업

- 용역기간: 계약 체결일로부터 2023년 7월 31일까지

- 용역내용: 백신·바이오의약품 생산 입문(기본)과정 오프라인 교육 실시

- 교육개요

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 교육명 | Introductory Course for Biologics Development and Manufacturing - 백신·바이오의약품 개발 및 생산 입문(기본)과정 |
| 교육일시 | 2023년 6월 19일 ~ 30일 - 총 2주 과정, 주말 제외 - 운영 상황에 따라 일정 변동이 있을 수 있음 |
| 교육장소 | 서울 및 수도권 내 장소 |
| 교육형태 | 집체교육 |
| 공식언어 | 영어 |
| 참가인원 | 교육당 약 150명 - 국외 교육생 120명, 국내 교육생 30명 - 이외 IVI 직원, 강사진, 게스트, 현장 스태프 등 기타인원 약 30명 |
| 교육비 | 무료 - 교육 운영과 관련하여 발생하는 숙박, 식사(일부 제외), 현지 교통, 학습 교재, 현장학습 비용 등 IVI에서 지원 - 항공권, 입출국 관련 비용, 기타 개인 일정으로 발생하는 비용은 교육생 개인 부담 - 국내 교육생의 교육장소 입소 비용은 미지급 |

- 교육 세부일정(안)            *운영 상황에 따라 일정 변경 가능

| 1차 교육 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 체크인 | 입교식 Welcome Dinner |  |  |  | 현장학습 (수도권) |  |
|  | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 |
|  |  |  | Mini Convention (TBD) |  |  | 수료식 Farewell Dinner | 체크아웃 |

- 행사 배경

- 세계보건기구(이하 WHO)는 2022년 2월 대한민국을 「WHO 글로벌 바이오 인력양성 허브」(이하 GTH-B)로 선정; GTH-B는 중저소득국의 백신 자급화를 위해 백신․바이오의약품 생산공정 교육훈련을 제공하는 중심 기관(Training Hub)임

- 중저소득국가 바이오 인재 양성에 더하여, 한국의 백신 및 바이오의약품 분야 종사자들도 GTH-B에 참여하여 세계적 수준의 바이오 교육을 접하고, 글로벌 인적 네트워크 형성 기회 확보

- 보건복지부와 WHO는 33개 중·저소득국가 보건당국에 해당 교육과정 참가자 추천을 위한 공동 서신을 송부 하여 참가 교육생을 추천받고, 논의를 통해 최종 참가 대상을 선정함

- 국제백신연구소는 2022년 GTH-B 주관운영기관으로써 1차 교육 138명, 2차 교육 187명, 총 325명의 교육생에게 교육 진행

- 교육 운영 용역업체(이하 “업체”) 업무 요청사항

- 집체교육에 수반되는 각종 서비스 계약 체결

강의장 관리, 참가자 숙박시설 관리, 현장학습 (Excursion), 교육에 필요한 기타 서비스 등 제3자 업체 계약 후 대금 지급 및 행정 업무 수행. 해당 시설에서 발생하는 상황에 따른 안전관리를 포함함

- 강의장 & 식사 및 다과

모든 참가 교육생에게 조식(숙소에서 전 기간 제공), 중식 및 석식(강의장에서 평일에만 제공)을 제공함. 모든 식사는 참가자의 다양한 식이관련 요구사항을 고려하여 Vegan & Halal Menu가 반드시 포함 되어야 하고, 각 메뉴의 이름과 영양성분 표기는 필수임.

- 강의장 대관업체와 지속적인 협의를 통해 관리 및 운영

(별도의 입찰공고를 통하여 서울 및 수도권 지역에 위치한 강의장 계약 예정.

강의장은 150명 이상 수용 가능한 규모이며 평일(현장학습일 제외) 중식과 다과를 제공 해야함.)

- 석식 준비 (장소는 변동 가능성 있음)

(공식행사) IVI 본부 1층 로비에서 케이터링 진행 / 1인 55,000원, 180인 기준, 총 3회

Welcome Dinner – 캐쥬얼 뷔페

Mini Convention – 핑거푸드 위주의 스탠딩 뷔페

Farewell Dinner – 캐쥬얼 뷔페

(간편식사) 강의장 인근 테이블에 포장 제품으로 비치 / 1인 11,000원 이내, 150인 기준, 총 7회

빵, 샌드위치, 햄버거, 샐러드, 김밥 등 숙소에 가져갈 수 있도록 포장 형태로 된 가벼운 식사를 제공하며, 공식행사시에는 제공하지 않음

- 공항 픽업 서비스 운행

- 참가자들의 비행편 정보 수합 후 입·출국 공항 픽업 서비스 제공

- 총 3일 운행 / 2023년 6월 18일(오전, 오후), 6월 30일(공식일정 이후), 7월 1일(오전)

- 숙박시설 관리

- 숙박시설 업체와 지속적인 협의를 통해 관리 및 운영

(별도의 입찰공고를 통하여 서울 및 수도권 지역에 위치한 숙박시설이 계약될 예정.

150명을 수용할 수 있는 숙박시설을 갖추고 있어야 하며 조식을 포함함.)

- 교육 전일 참가자들의 실시간 체크인 현황을 파악하고 IVI에 보고 필요

- 코로나19 확진자 발생시 숙박시설과 협의하여 COVID-19 확진자 대응필요

- 조식 메뉴 사전 검토 후 식이관련 요구사항 반영여부 확인

- 강의장 통학버스 운행

숙박시설과 강의장 간 이동을 위한 통학버스 운행이 필요함

- 40명 탑승 기준 45인승 버스 4대 필요

- 오전 및 오후 각 1회 운행

호텔 -> 강의장 : 오전 7시 50분부터 순차출발

강의장 -> 호텔 : 오후 6시부터 순차출발 (귀가 버스 시간은 추후 재논의 필요)

- 강의장 통학버스 탑승자 출석체크

(코로나19 상황을 반영하여, 필요시 코로나 자가키트 검사유무 확인이 포함될 수 있음)

- 현장학습 (Excursion) – 수도권

수도권 현장학습은 외부 기관 방문 및 관광으로 구성하여 진행함. 외부 기관은 정부기관 및 사기업 위주이며 오전 방문 예정임. 방문기관은 IVI에서 컨택 및 조율함. 관광은 기관 인근에 위치한 곳으로 오후 방문하며 업체에서 계획이 필요함.

- 장소: 서울, 송도, 판교, 용인 등

*위의 일정은 22년 기준이며 23년의 경우 업체 컨택 상황에 따라 변동 가능성 있음

- 그룹당 교육생 30명+PCO 인솔자 1~2명=총 31~2명으로, 총 5개 그룹 구성

- 차량 대절, 참가자 인솔, 동선 관리, 단체 보험 가입, 차량 내 다과 및 비상약 준비 등 총괄 운영

- 현장학습 비상연락망(방문기관, IVI Staff, PCO) 마련 및 비상 시 대책방안 교육

- 현장학습 시에는 아래와 같이 식사 적용하며 금액 기준은 상동함

중식 : 외부 식당 예약 필요 / 1인 33,000원 이내

석식 : 일정 종료시 차량에서 간편식사 배부 후 호텔 귀가 / 1인 11,000원 이내

다과 : 차량 내 과일컵 혹은 쿠키류 제공 / 1인 11,000원 이내

- 교육 준비

- Participant 관리

온라인 참가 신청관리 및 참가자 확정은 IVI 에서 담당하며, 추후 업체에 확정 참가자 명단 제공 예정. 이를 바탕으로 참가자의 기타 문의사항에 대응할 수 있는 인력이 필요하며, 기본 매뉴얼을 IVI에게 사전 제공해야 함.

- Faculty 관리

강사진 섭외, 확정, 강의자료 취합, 출장 준비, 입/출국 확인, 강사료 지급 등의 업무는 IVI 에서 담당함.

강사진 현장 출도착 확인, 강의자료 수정사항 확인, 강의시간 관리, 기타 필요사항 대응 등 강의 현장 대응업무 지원

- 강사 관련 현장 대응사항은 IVI에 보고 필요

- 강의 사전 녹화 관련 품질 관리 (필요시)

오프라인 강의 이전에 필수로 들어야 하는 온라인 강의에 대하여 녹화화된 강의 영상 편집 및 기술적인 사항 지원(강의 녹화는 IVI 에서 담당)

- 필요시 IVI 동의 후 제3자 기관 활용 가능

- 홍보 및 인쇄 제작

-	강의장 브랜딩

강의장 내/외부 거치용 메인 현수막 각 1개, Excursion 활용을 위한 서브 현수막 5개, X배너 10개, 포토월 1개, VIP용 테이블 명패 약 10개 등 강의장 환경 조성을 위한 인쇄물 제작

- 본 교육프로그램 관련 디자인 시스템은 이미 존재하므로 업체는 AI 파일을 활용하여 제작 가능

- 포토월은 IVI / 보건복지부 / GTH-B supported by WHO – 총 3개의 로고 파일이 삽입되어야 하며, 퀄리티 있는 디자인과 조명 장치를 활용한 공간 조성 필요

- IVI는 국제기구로서 환경문제에 개선을 위해 출력물을 가능한 최소로 제작하고자 함. 폐기물을 최소화 할 수 있도록 디지털 사이니지 등을 활용할 수 있는 방안 제시시 일부 출력물 생략 가능

- 참가자 필요 물품 제작

- Course 강의자료 제작

PDF 파일과 배부용 책자 모두 필요. 책자의 경우, A4 규격 180부 컬러 출력 (1부당 약 1,000장 상당)

- 기타 session 시 활용할 인쇄물 출력

정확한 Session은 추후 확정 예정이나, 참가자당 20~30장씩 배부되는 유인물임

- 명찰 제작

참가자 전체의 기본 정보(이름, 국가, 소속)를 기입가능한 명찰 제작

이름은 일반적 대화거리 (1m)에서도 식별 가능해야 하며, 그룹 및 식이관련 요구사항 분별(스티커 부착 등)이 가능해야함

- 명함스티커 및 명함스티커북 제작

참가자 전체의 기본 정보(이름, 국가, 소속, 직함, 이메일)를 기입한 명함스티커 제작

일반적인 명함 사이즈로 제작하며, 이를 부착할 수 있는 노트 특별제작 필요

*단 참가자 프로필을 QR코드로 생성하여 활용할 수 있는 방안 제시시, 명함스티커 및 명함스티커북 대체 가능

- Welcome Package 제작

공통 구성품: 펜 + 노트 / 1인 15,000원 이내, 180인 기준

백팩은 IVI 에서 제공

- Farewell Package 제작

공통 구성품: 수료증 + 수료증 커버 / 1인 15,000원 이내, 150인 기준

기념품은 IVI에서 제공

Faculty 및 Guest 용 추가 기념품 20개 / 1인 30,000원 이내 (기념품 제안 필요)

수료증 제작용 특수용지에 교육생 이름 출력 후 커버 작업 필요

수료자 명단과 수료증 양식은 IVI 및 보건복지부에서 제공

- 교육 진행

- 강의장 등록데스크 운영

- 교육 시작 당일 참가자/강사진 등록 및 참여 명단 관리

참가자 입국 현황은 교육 전일 실시간으로 파악 및 보고 필요

참가자 등록 현황은 교육 1일차부터 참가자 인원 변동이 없을 시까지 매일 오전 11시에 서면 보고 필요

참가자 등록, Welcome/Farewell dinner, 참가자 sending out 에 대한 관리 process development

- 강의자료, 명찰, 명찰스티커, 명찰스티커북 배부

- Welcome Package 배부 (참가자와 Faculty용 구분 필요)

- 태블릿 PC 5대 대여 (Mobile Device가 없는 교육생 대여용이며, 추후 개수 변동 가능)

- 코로나 대응 물품 및 기타 상비 의약품 구비

- 현장 진행 보조를 위한 영어 가능 인력 섭외 및 관리 (최소 5명 이상)

- 다과 확인, 강의장 주변 정리 등 현장 전반을 체크할 수 있는 서비스 인력 관리 (최소 5명 이상)

- 온라인 출석체크 및 퀴즈 풀이 관련 헬프데스크 운영

온라인 플랫폼 관련 IVI 계약 업체와 소통하여 참가자 질의 응대

- 기타 현장에서 발생하는 민원 및 문의사항의 실시간 대응을 위한 챗봇 시스템 등 운영

- Course 관련 기본 안내, Q&A 보조, 장내 질서 유지 등 교육현장 발생 업무

- 강의 현장 상황을 반영한 브릿지 슬라이드 제작

- 참가자 문의사항 관련 온/오프라인 응대를 위한 인력 배치

- 물품 관련 재고 관리 대장 작성

- 기타 현장 발생 업무 대응

- Mini Convention 운영

국내의 여러 바이오 기업 인사들을 초청하여 기업 홍보 프레젠테이션 및 포스터 전시 진행. IVI에서 기업 컨택, 발표 스케쥴 관리, 발표 자료 공유 및 취합 후 최종 리스트를 제공할 예정임. 약 20~30개 기업 예정. 해당 컨벤션은 IVI 본부 1층 로비에서 진행 예정이므로 강의장으로부터 차량 이동이 필요함.

- Elevator Speech 관련 PT 자료 정리 (기업당 3분 이내)

- Elevator Speech 진행을 위한 80인치 대형 스크린 및 빔 프로젝터, 간이 연단 등 준비

무선 마이크 및 스피커는 IVI 보유중

- 전지 사이즈의 전시 포스터 출력 후 판넬 부착 등 현장 전시회 구성

- 핑거 푸드 위주의 스탠딩 디너 뷔페 케이터링 계약 / 1인 55,000원 이내, 180인 기준

- Interactive Session 운영 (업체의 프로그램 제안 필요)

약 2시간 가량 참가자 및 강사들간의 친목을 도모할 수 있는 프로그램 운영

- Case Study 운영

각 그룹별 분임 토의 진행. 그룹핑은 IVI에서 하며, 분임토의실 배정 및 인솔 필요.

- 강사별 유인물 필요시 현장 출력 후 배부

- 강의장 환경 구축

- Zoom system 구축

기간 내 코로나 확진으로 격리가 필요한 참가자를 위한 실시간 송출 강의 필요

- 강의 촬영

내부 보관 용도의 강의 내용 녹화. 별도의 프레임 작업 등 불필요.

강의장 현장 사진은 입교식, Mini Convention, 수료식까지 총 3일 촬영

- 안전 및 방역 관리

- 방역지침에 의거한 COVID-19 확진자 대응 매뉴얼 제공

- 단체 상해 보험 등 기타 안전 조치

- 사후 관리

- 참가자 및 강사진 대상 Thanks letter 제작 및 발송

- 참가자 대상 설문지 제작 및 취합하여 데이터 정리 분석

- 교육 운영 결과보고서 작성

- 기타사항

- IVI 는 국제기구로서 영세율 기관임에 따라, 견적서는 반드시 세액이 포함되지 않은 가격으로 제시되어야 하고, IVI 는 추후 낙찰자가 국세청으로 부가세 환급을 받기 위한 증빙서류를 발행함

- 입찰 및 계약은 우리 연구소의 절차에 맞게 진행되어야 하며, 업체 선정 절차 및 결과에 대한 서류를 추후 제출하여야 함

- 업체는 각 운영별 담당자를 명시하여 최소 행사 1달전 IVI에게 제공해야 함

- 계약 내용 변경 및 추가금에 관하여 서면 기록이 반드시 필요하며, IVI의 사전승인이 반드시 이루어져야 함

- 전반적인 교육과정 운영계획은 진행 상황에 따라 변동 가능함에 따라, 향후 논의를 통해 변경 사항에 대한 수용 가능해야 함

- 이번 입찰을 통해 선정된 낙찰자는 프로젝트 수행능력에 따라 2023년 10월에 예정된 제 2차 프로젝트의 수행 업체로 재계약 될 수도 있음.