# <제 안 요 청 서>

2025 국제백신연구소 임직원 리트릿

기획 및 운영 대행

2025. 02.

목 차

Ⅰ. 행사 안내	1

- 행사 목적	1

- 행사 개요	1

Ⅱ. 과업 안내	2

- 과업 개요	2

- 과업 내용	2

- 과업 범위	3

## Ⅰ. 행사 안내

- 행사 목적

  - 기관의 비전과 목표를 공유하고, 각 부서와 개인의 목표를 설정함

  - 전문적인 강연이나 워크숍을 통해 기관과 개인의 발전을 위한 학습 기회를 제공함

  - 전 직원이 함께 참여하는 다양한 활동을 통해 직원들 간의 상호 신뢰를 쌓고, 협업 능력을 강화함으로써 기관의 목표를 달성하는 데 필요한 팀워크를 발전시킴

  - 일상적인 업무에서 벗어나 휴식을 취하며, 정신적으로 재충전할 수 있는 기회를 제공함으로써 업무에 대한 집중력을 높이고, 장기적인 생산성 향상을 도모함

- 행사 개요

  - 행사명

- (국문) 2025년 국제백신연구소 임직원 리트릿

- (영문) 2025 International Vaccine Institute All-Staff Retreat

  - 개최 일자 : 2025년 9월 18일(목) ~ 9월 19일(금)

  - 개최 장소 : 서울 및 수도권 내 장소

  - 주최 및 주관 : 국제백신연구소

  - 공식 언어 : 영어

  - 참석 대상 : 국제백신연구소 소속 직원 약 280명

※ 2025년 2월 기준. 추후 인원 변동 가능

- 주요 일정 (추후 조정 가능)

  - 강의, 소그룹 토의, 팀빌딩, 야외 활동, 장기자랑 등

  - 전문적인 강연, 워크숍 등 일부 프로그램은 인사팀 담당 예정

## Ⅱ. 과업 안내

- 과업 개요

  - 과 업 명 : 2025 국제백신연구소 임직원 리트릿 기획 및 운영 대행

  - 과업기간 : 계약 후 2025년 9월 19일까지

  - 과업예산 : 120,000,000원(일억이천만원, 부가가치세 제외)

* 참고: 「 대한민국 정부와 국제백신연구소간 본부협정 (조약 제 1,474호) 제 10조 <면세>」 에 따라 본 연구소는 가. 공공요금성 조세를 제외하고 모든 직접세로부터 면제되며 나. 간접세와 관련 하여 주한 유엔전문기구에 부여된 것과 동일한 면세 및 편의를 향유한다.)

- 과업 내용

| 가. | 행사 총괄 | - 행사 총괄기획 및 연출 - 교통·숙박 등의 행사 로지스틱스 총괄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 나. | 장소 섭외 및 관리, 교통편 운영 | - 장소 선정, 숙박시설 확보 및 교통편 운영 - 행사에 필요한 공간, 장비 임차 및 관리 |  |
| 다. | 식음료 부문 준비 | - 참가자와 기관의 요구를 반영한 식사, 다과 준비 |  |
| 라. | 참가자 관리 | - 숙소배정 - 교통편 배정 - 각종 문의사항 응대 |  |
| 마. | 행사 사전 준비 | - 인쇄물, 홍보물 준비 - 운영인력(영어능통자) 배치 및 사전 교육 |  |
| 바. | 프로그램 기획 및 행 사 운영 | - 프로그램 기획 - 프로그램 총괄 운영, 진행 (영어 진행자) |  |
| 사. | 행사 후속조치 | - 개최 후 사후관리 - 영상, 사진, 보고서 등 필요 자료 전달 |  |

※ 세부 과업내용은 <3. 과업 범위> 참고

- 과업 범위

가. 행사 총괄

  - 행사 총괄 기획 및 연출

    - 행사 관련 제반 계획 수립 및 총괄 기획(안)

    - 프로그램 구성

    - 행사 프로그램별 공간 계획 수립·구성

    - 국내외 참석자 교통·숙박 등의 로지스틱스 총괄

나. 장소 섭외 및 관리, 교통편 운영

  - 행사 지역 및 장소 선정

    - 서울, 인천, 경기권, 춘천 소재 호텔, 리조트, 연수원

    - 이동 시간 편도 1시간 30분 이내

  - 교통편 섭외 및 운영

    - 대형버스 등 필요 차량 대절, 운영

  - 숙박시설 임차 및 관리

    - 9월 18일 목요일 입실 / 9월 19일 금요일 퇴실 (1박)

    - 총 150개실 이상 확보 필요 (2인실 120개실, 1인실 30개실)

    - 명확한 취소 규정 및 보증 인원 기준 제시 필요

※ 최종 보고서 제출시 호텔 계약 관련 문서 제출 필요

  - 행사장 임차·조성·운영

    - 300명 이상 수용 가능한 강의장 임차 및 운영

    - 조별 활동을 위한 분임토의실, 기도실(필요시), 운영사무국, 등록· 안내데스크, 짐 보관 장소 등 행사장소 운영에 필요한 공간

* 행사 규모 및 프로그램 변동에 따라 임차를 변경·추가할 수 있음

    - 행사장 전반 동선별 홍보물 및 현장 안내물 제작 및 배치

  - 기자재 임차·조성·운영

    - (인프라) 전기·통신시설, 데이터 LAN, 전원 등

    - (기기·인력) 중계, 음향 등 필요 기기 임차 및 전문인력 섭외

다. 식음료 부문 준비

  - 식사

    - 총 4회 제공 (1일차 중식, 석식 / 2일차 조식, 중식)

※ 예산, 운영방식, 메뉴 등은 추후 IVI와 협의

    - 모든 식사는 채식 및 할랄 메뉴가 반드시 포함되어야 하고, 각 메뉴의 이름과 재료 및 영양성분 표기(영문)가 필수로 되어야 함

    - 최소 3주 전 메뉴 검토요청 및 확정 필요(다과 포함)

  - 다과

    - 강의장 내 간단한 스낵, 커피 및 음료 비치

※ 떡, 한국 전통 과자, 베이커리, 과일 등 다양한 종류의 다과 구성 필요

    - 야외 프로그램이나 활동 있을 시 간식 및 생수 등 제공 필요

라. 참가자 관리

  - 참가자 관리

    - 참가 신청관리는 IVI에서 담당하며, 추후 확정 참가자 명단 제공 예정

    - 과업 수행사는 참가자 명단을 바탕으로 숙소 및 교통편 배정

    - 각종 문의사항 및 불편 사항에 대응할 수 있는 인력 필요 (영어 능통자)

마. 행사 사전 준비

  - 강사진 관리

    - 강사진 섭외, 확정, 강의자료 취합, 출장 준비, 입/출국 확인, 강사료 지급 등의 업무는 IVI에서 담당하며, 추후 확정 강사진 명단 제공 예정

    - 과업 수행사는 강사진 현장 이동 확인 및 교통 지원, 강의자료 수정사항 확인, 강의시간 관리, 기타 필요사항 대응 등 강의 현장 대응업무 지원

  - 홍보 및 인쇄물 제작

    - 강의장 내·외부 현수막, VIP용 테이블 명패 제작 등 강의장 환 경 조성 필요

  - 참가자 필요 물품 제작

    - 필요시 강의 책자 출력 및 배부

    - 책자 이외에 강의 시 활용되는 인쇄물 현장 출력

    - 교육생 기본 정보(이름, 부서) 기입하여 명찰 제작

    - 필요시 기념품 제작 (논의 필요)

  - 강의장 필요 인력 섭외·관리

    - 프로그램별 인력수급 계획 및 관리 인력 배치

    - 현장 운영요원 섭외·배치 및 사전교육 실시

    - 국제 행사 유경험자 및 영어 능통자 필요

  - 안전관리 및 비상대비계획 마련·운영

    - 돌발상황, 안전사고, 코로나19 등 감염병 대응 종합 대책 마련

      - 감염병 확산 방지를 위한 별도 가이드라인 및 장치 현장 준비

      - 비상시 대비 행사장소, 구청, 소방서 등 유관기관 인허가 및 협력 체계 구축

    - 사고에 대비한 행사·상해·화재 보험 등 필요 보험 가입

바. 프로그램 기획 및 행사 운영

  - 교육 프로그램을 제외한 나머지 프로그램의 기획 및 진행

    - 팀빌딩, 장기자랑 등 추후 협의 필요

    - 영어 진행 가능한 진행자 섭외 필수

  - 등록데스크 운영

    - 참가자 명단, 숙소 배정 관리

    - 강의 책자, 명찰 및 기념품 배부

    - 기타 상비 의약품 구비

    - 행사 기간 중 헬프데스크 (안내데스크) 운영

  - 강의 녹화 및 편집	※ 필요시 진행

    - 과업 수행사는 필요시 강의 녹화, 영상 편집 등 기술적인 사항 지원

  - 강의장 현장 발생 업무 관리

    - 장소 이동시 인솔 및 안내

    - Q&A 보조, 장내 질서 유지 등 기타 현장 업무

- 비상차량 운행 계획 수립 및 운영

사. 행사 후속조치

  - 개최 후 사후관리

    - 강의장 정리 및 재고 물품 반환

    - 영상, 사진, 보고서 등 필요 자료 전달

- 행사 진행 중 IVI 담당자의 요청에 따라 사진 업로드 및 공유 필요

- 모든 일정 사진 촬영 및 공유 필요(모바일 기기 활용가능）